- Passo 1: Inscrição Imediata (Até 27/07/2026)

  - Ação: Inscrever a equipe na Landing Page oficial (hackathonunicesumar.com.br).

  - Atenção: As vagas são limitadas às primeiras 300 equipes inscritas, portanto, faça isso o quanto antes. Apenas um integrante deve realizar a inscrição por todos.

- Passo 2: Capacitação e Certificação Qlik (julho a agosto)

  - Ação: Todos os 5 membros da equipe devem obrigatoriamente concluir os módulos do núcleo Qlik Sense (cerca de 18 horas de duração).

  - Atenção: Os certificados de conclusão de toda a equipe são uma exigência obrigatória para a submissão final do trabalho. Para buscar os pontos bônus, é recomendado fazer o módulo opcional "Criando o Calendário Principal".

- Passo 3: Coleta e Tratamento de Dados (agosto)

  - Ação: Baixar os dados no portal de transparência indicado no edital e buscar bases públicas complementares.

  - Atenção: Cruzar os dados financeiros com indicadores socioeconômicos (como IDH, renda, etc.) garante até +5 pontos extras na rubrica de "Análise Avançada".

- Passo 4: Desenvolvimento do Dashboard (agosto a início de setembro)

  - Ação: Construir o aplicativo no Qlik Sense.

  - Atenção (Checklist Eliminatório): O dashboard deve conter obrigatoriamente, no mínimo, 1 visualização geográfica por município, 1 análise temporal (timeline) dos repasses e 1 indicador quantitativo (KPI).

- Passo 5: Documentação e Pitch (Primeira quinzena de setembro)

  - Ação: Elaborar o Documento Descritivo e gravar o Vídeo Pitch.

  - Atenção: O vídeo deve ter a duração máxima e rigorosa de 5 minutos, e o documento deve detalhar a metodologia, achados, conclusões e recomendações.

- Passo 6: Submissão Final (Até 15/09/2026)

  - Ação: Enviar o trabalho final.

  - Atenção: Apenas o líder/representante fará o envio contendo: o link do app Qlik, link do pitch, documento descritivo e os 5 certificados da equipe.